Отчет по Плану

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в 2020 году,  на 2021-2022 годы, за 2021 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием должности и ФИО) | Сведения о ходе реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1. | Казенное учреждение Воронежской области «Верхнемамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Провести паспортизацию организации на доступность для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг. | 2021 год | Директор Н.Б. Шипилова | Паспорт доступности объекта КУ ВО «Верхнемамонский СРЦдН» от 27.07.2015 г. №05-051-0511-05-В |  |
| 2. | Не оборудованы пандусами (подъемными платформами) входные группы. | В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по оборудованию входной группы пандусами (подъемными платформами). | 2021-2022 | Директор Н.Б. Шипилова | Оборудование входной группы пандусами не требуется, ввиду того, что уровень уличного дорожного покрытия соответствует уровню входа в здание учреждения. |  |
| 3. | Учреждение не укомплектовано сменными креслами-колясками. | Предусмотреть возможность укомплектования учреждения сменными креслами-колясками. | 2021 | Директор Н.Б. Шипилова | В рамках реализации государственной программы ВО «Доступная среда» учреждение укомплектовано сменным креслом-коляской. | Август 2022 |
| 4. | Не оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов. | В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по адаптации санитарно-гигиенических помещений для инвалидов. | 2021-2022 | Директор Н.Б. Шипилова | Проведена работа по адаптации санитарно-гигиенического помещения для инвалидов. | Август 2022 |
| 5. | Отсутствуют расширенные дверные проемы | В соответствии с Паспортом доступности объекта для инвалидов провести работу по расширению дверных проемов, установке поручней. | 2021-2022 | Директор Н.Б. Шипилова | Работа по расширению дверных проемов проведена из средств от благотворительности. | Август 2022 |
| 6. | Для инвалидов по слуху и зрению не дублируется звуковая и зрительная информация | Предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования, позволяющего дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию. | 2021-2022 | Директор Н.Б. Шипилова | Приобретено и установлено оборудование, позволяющее дублировать для инвалидов по слуху и зрению слуховую и зрительную информацию. | Август 2022 |
| 7. | Не дублируются надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Предусмотреть возможность приобретения и установки оборудования для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2021-2022 | Директор Н.Б. Шипилова | Приобретено и установлено оборудование для дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | Август 2022 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Недостатки не выявлены |  |  |  |  |  |